## 说明
#VALUE! |  | #VALUE!
本项目由欧盟资助。但文中表达的观点和意见仅代表作者本人，并不一定反映欧盟或欧洲教育与文化执行局（EACEA）的立场。欧盟及资助机构对此不承担任何责任。
CoVE 利益相关方参与与映射模板
TourX 项目——面向第三方职业卓越中心（CoVEs）的治理工具箱资源
如何使用 CoVE 行动计划模板
指导 | 描述
步骤 1 - 确定目标 | 确定 CoVE 希望实现的战略目标。
步骤 2 - 添加行动措施 | 描述实现每个目标所需的活动。
步骤 3 - 分配职责 | 明确负责实施的组织或个人。
步骤 4 - 确定时间表和资源 | 添加截止日期、所需资源及支持伙伴。
步骤 5 — 确定关键绩效指标（KPI） | 选择可量化的指标来监测进展和成果。
步骤 6 - 更新状态 | 定期更新进度、风险、证据和纠正措施。
第 7 步 - 使用筛选器 | 使用 Excel 筛选功能，按优先级、状态、负责方或风险等级分析各项行动。

## 行动追踪器
CoVE 技术行动计划追踪器
#VALUE! |  | #VALUE!
本项目由欧盟资助。但文中表达的观点和意见仅代表作者本人，并不一定反映欧盟或欧洲教育与文化执行局（EACEA）的立场。欧盟及资助机构对此不承担任何责任。
TourX 治理工具箱 ¦ CoVE 复制工具包资源
行动 ID | 战略目标 | 行动/活动 | 行动描述 | 行动负责人 | 支持伙伴 | 开始日期 | 结束日期 | 优先级 | 状态 | 进度 % | KPI | 目标值 | 当前值 | 风险等级 | 风险/缓解措施 | 依赖关系 | 所需资源 | 证据/链接 | 最后审查日期
A-001
A-002
A-003
A-004
A-005
A-006
A-007
A-008
A-009
A-010
A-011
A-012
A-013
A-014
A-015
A-016
A-017
A-018
A-019
A-020
A-021
A-022
A-023
A-024
A-025
A-026
A-027
A-028
A-029
A-030
A-001 | 提升旅游业的数字技能 | 开发并实施数字旅游培训项目 | 为旅游业专业人士和学员设计并实施以数字能力为重点的培训活动。 | 职业教育与培训（VET）机构协调员 | 旅游企业；高校；政府部门 | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 高 | 进行中 | 40 | 完成数字技能培训的学习者人数 | 100名学员 | 40名学员 | 中等 | 利益相关方可能无法出席或需安排定期协调会议 | 培训师和参与组织的可用性 | 培训资源及合作伙伴的投入 | 培训报告；出勤名单；评估表 | 30/06/2025

## 仪表盘
CoVE行动计划仪表盘
#VALUE! |  | #VALUE!
本项目由欧盟资助。但文中表达的观点和意见仅代表作者本人，并不一定反映欧盟或欧洲教育与文化执行局（EACEA）的立场。欧盟及资助机构对此不承担任何责任。
使用“行动追踪器”工作表中的筛选器来分析实施进度。
指标 | 数值
行动总数 | 31
已完成 | 0
进行中 | 1
延迟 | 0
高风险行动 | 0