PROGETTO TOURX — STRUMENTI DI GOVERNANCE

Modello di procedura decisionale del CoVE

Una procedura pronta da adattare per Centri di Eccellenza Professionale (CoVE) terzi, per formalizzare il modo in cui le decisioni vengono prese, approvate, comunicate e riesaminate.

## Come utilizzare questo modello

- Completa le sei sezioni nell'ordine indicato: ciascuna si basa sulla precedente (principi → categorie → processo → organi → comunicazione → riesame).

- Adatta le categorie decisionali e gli organi responsabili, in linea con l'Allegato, alla struttura di governance effettiva del tuo CoVE; gli esempi forniti sono un punto di partenza realistico, non un requisito vincolante.

- Una volta completata, fai approvare formalmente la procedura dall'organo di governo del tuo CoVE e registra l'approvazione nella pagina di copertina.

- Archivia la versione approvata in un luogo centrale e riesaminala con la periodicità indicata nella Sezione 6 (Processo di riesame).

1. Principi decisionali

I principi seguenti dovrebbero orientare ogni decisione presa all'interno del CoVE, indipendentemente dalla categoria o dalla portata.

- Trasparenza — le decisioni e le relative motivazioni sono documentate e accessibili a tutti i partner interessati.

- Sussidiarietà — le decisioni sono prese al livello più basso competente e vengono portate a un livello superiore solo se necessario.

- Inclusività — i partner interessati e, se opportuno, gli stakeholder esterni vengono consultati prima delle decisioni che li riguardano.

- Prima il consenso, la maggioranza come alternativa — il CoVE ricerca il consenso; se non è possibile raggiungerlo entro un tempo ragionevole, si applica un meccanismo di voto/approvazione definito.

- Tempestività — le decisioni sono prese entro tempi che non ostacolano le attività del CoVE né gli impegni dei suoi partner.

- Responsabilità — ogni decisione ha un titolare e un organo responsabile chiaramente identificati.

- Conformità — le decisioni rispettano gli accordi costitutivi del CoVE, le regole di finanziamento dell'UE e la normativa nazionale/regionale applicabile.

[Aggiungi o modifica i principi in base all'accordo di partenariato o allo statuto costitutivo del tuo CoVE.]

# 2. Categorie decisionali

Classificare le decisioni per categoria chiarisce quale organo è responsabile e quale livello di approvazione è richiesto.

| Categoria | Descrizione | Esempi di decisioni | Soglia di approvazione |
| --- | --- | --- | --- |
| Strategica | Decisioni che definiscono l'orientamento a lungo termine, l'ambito o la struttura di partenariato del CoVE. | Piano strategico, ammissione di nuovi partner, modifica dell'ambito o della missione. | Consiglio di amministrazione / Comitato direttivo — maggioranza qualificata o consenso. |
| Operativa | Decisioni di gestione quotidiana necessarie per svolgere le attività del CoVE. | Programmazione delle attività, assegnazione del personale, piccole riallocazioni di budget. | Coordinatore / Partner capofila, nei limiti della delega ricevuta. |
| Finanziaria | Decisioni riguardanti l'allocazione del budget, le spese o i finanziamenti. | Approvazione del budget annuale, acquisti oltre una soglia stabilita, accordi di cofinanziamento. | Consiglio di amministrazione / Comitato direttivo, su proposta del Coordinatore. |
| Partenariato e adesione | Decisioni su chi partecipa al CoVE e a quali condizioni. | Ingresso/uscita dei membri del Triangolo della Conoscenza, accordi di partenariato. | Consiglio di amministrazione / Comitato direttivo — preferibilmente per consenso. |
| Qualità e curricolo | Decisioni su contenuti formativi, standard di qualità e accreditamento. | Aggiornamenti dei curricoli, criteri di assicurazione della qualità, standard di certificazione. | Gruppo di lavoro Qualità e curricolo, con ratifica del Consiglio di amministrazione. |
| Comunicazione e diffusione | Decisioni su comunicazione esterna, pubblicazioni e visibilità. | Comunicati stampa, pubblicazione dei risultati, partecipazione a eventi esterni. | Coordinatore, in consultazione con il Responsabile della comunicazione. |

[Adatta categorie, esempi e soglie al modello di governance del tuo CoVE.]

# 3. Processo di approvazione

La sequenza standard riportata di seguito si applica a tutte le categorie decisionali; le fasi 3 e 4 possono essere abbreviate per decisioni operative a basso rischio.

| Fase | Descrizione | Responsabile | Tempistica |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Presentazione della proposta con motivazione e, se pertinente, implicazioni in termini di budget o risorse. | Partner proponente / Gruppo di lavoro | Secondo necessità |
| 2 | Verifica preliminare per confermare la categoria decisionale e il percorso di approvazione appropriato. | Coordinatore / Partner capofila | Entro 5 giorni lavorativi |
| 3 | Consultazione dei partner interessati e, se pertinente, degli stakeholder esterni. | Coordinatore, Gruppo di lavoro competente | [Inserire la tempistica] |
| 4 | Discussione formale e votazione/costruzione del consenso durante la riunione dell'organo responsabile. | Organo responsabile (vedi Sezione 4) | Alla prossima riunione programmata, o in seduta straordinaria se urgente |
| 5 | Decisione registrata nel verbale, compresi esito, opinioni dissenzienti ed eventuali condizioni. | Segreteria / Verbalizzante | Entro 5 giorni lavorativi dalla riunione |
| 6 | Decisione comunicata a tutti i partner e gli stakeholder interessati (vedi Sezione 5). | Coordinatore / Responsabile della comunicazione | Entro 10 giorni lavorativi dalla riunione |
| 7 | Avvio dell'attuazione, con monitoraggio dei progressi rispetto all'obiettivo dichiarato della decisione. | Responsabile dell'attuazione designato | Come stabilito nella decisione |

Decisioni urgenti/accelerate

Se una decisione non può attendere la prossima riunione programmata, il Coordinatore può avviare una procedura scritta accelerata (ad es. e-mail o voto online) tra i membri dell'organo responsabile, nel rispetto di [inserire i requisiti di quorum/preavviso]. Tutte le decisioni accelerate devono essere ratificate alla successiva riunione ordinaria.

# 4. Organi responsabili

La composizione e il mandato di ciascun organo devono essere verificati rispetto allo statuto di governance o all'accordo di partenariato del tuo CoVE.

| Organo | Composizione | Mandato / Categorie decisionali |
| --- | --- | --- |
| Consiglio di amministrazione / Comitato direttivo | Un rappresentante per ciascuna organizzazione partner principale del CoVE; presieduto dal Coordinatore. | Decisioni strategiche, finanziarie e di partenariato e adesione; approvazione finale delle decisioni su qualità e curricolo. |
| Coordinatore / Partner capofila | Organizzazione di coordinamento designata. | Decisioni operative nei limiti della delega ricevuta; rappresentanza quotidiana del CoVE. |
| Triangolo della Conoscenza / Gruppo regionale | Enti di IFP, rappresentanti del settore imprenditoriale e autorità pubbliche di una determinata regione. | Decisioni di attuazione a livello regionale e contributi alle decisioni su qualità e curricolo e sul partenariato. |
| Gruppi di lavoro / Task force | Esperti tematici nominati dai partner (ad es. Qualità e curricolo, Comunicazione). | Prepara raccomandazioni e adotta decisioni delegate nell'ambito del proprio mandato, soggette a ratifica del Consiglio. |
| Assemblea generale (se prevista) | Tutti i partner del CoVE e, se pertinente, i membri associati. | Ruolo consultivo; ratifica i principali cambiamenti strategici o statutari, se previsto dall'accordo di partenariato. |

[Rinomina gli organi, o aggiungi/rimuovi righe, in base alla struttura di governance effettiva del tuo CoVE.]

# 5. Comunicazione delle decisioni

Le decisioni devono essere comunicate in modo proporzionato a chi ne è interessato e al loro grado di rilevanza pubblica.

| Destinatari | Canale | Responsabile | Tempistica |
| --- | --- | --- | --- |
| Partner principali del CoVE | Verbali delle riunioni, circolare via e-mail | Coordinatore / Segreteria | Entro 10 giorni lavorativi |
| Membri del Triangolo della Conoscenza | Aggiornamento regionale, newsletter | Coordinatore regionale | Entro 2 settimane |
| Rete allargata degli stakeholder | Aggiornamento del sito web, newsletter, social media | Responsabile della comunicazione | Entro 4 settimane, se la decisione ha rilevanza pubblica |
| Ente finanziatore / EACEA (se applicabile) | Canale formale di rendicontazione | Coordinatore | Secondo le scadenze di rendicontazione previste dalla convenzione di sovvenzione |

Contenuto minimo della comunicazione di una decisione

- Che cosa è stato deciso e perché.

- Chi ha preso la decisione e quando.

- Chi è responsabile dell'attuazione ed entro quando.

- Dove è disponibile la documentazione completa (verbali, documenti di supporto).

# 6. Processo di riesame

La procedura stessa dovrebbe essere riesaminata periodicamente per verificare che rispecchi ancora il funzionamento effettivo del CoVE.

- Riesame programmato — il Consiglio di amministrazione riesamina questa procedura almeno ogni [inserire l'intervallo, ad es. 12 mesi] o all'inizio di ogni nuova fase del progetto.

- Riesame su evento — un riesame viene avviato anche se: la struttura del partenariato cambia in modo significativo; un blocco decisionale o un conflitto evidenzia una lacuna nella procedura; oppure cambiano i requisiti di finanziamento o normativi.

- Proposta di modifica — qualsiasi partner può proporre una modifica, presentata per iscritto al Coordinatore con la relativa motivazione.

- Approvazione delle modifiche — le modifiche seguono lo stesso percorso di approvazione delle decisioni strategiche (vedi Sezioni 2–3).

- Controllo delle versioni — ogni versione approvata è registrata nella tabella seguente e le versioni superate vengono archiviate, non eliminate.

Registro delle versioni

| Versione | Data | Sintesi delle modifiche | Approvato da |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | [Inserire la data] | Prima versione approvata. | [Inserire l'organo responsabile] |

ALLEGATO: Modello di procedura decisionale del CoVE

Un modello pratico per definire, gestire e documentare i processi decisionali all'interno di un Centro di Eccellenza Professionale (CoVE).

1  Informazioni sul CoVE

| Campo | Informazioni |
| --- | --- |
| Nome del CoVE |  |
| Regione / Paese |  |
| Organizzazione capofila del CoVE |  |
| Persona di contatto |  |
| E-mail |  |
| Versione / Data |  |

2  Principi decisionali

| Principio | Applicazione |
| --- | --- |
| Trasparenza |  |
| Partecipazione degli stakeholder |  |
| Responsabilità |  |
| Decisioni basate su dati concreti |  |
| Costruzione del consenso |  |
| Coerenza con gli obiettivi del CoVE |  |

3  Organi di governance e poteri decisionali

| Organo di governance | Ruolo | Membri |
| --- | --- | --- |
| Comitato direttivo | Decisioni strategiche |  |
| Team di coordinamento | Coordinamento operativo |  |
| Gruppi di lavoro | Decisioni tematiche |  |
| Altro | Specificare |  |

4  Categorie decisionali

| Categoria | Esempi | Organo responsabile |
| --- | --- | --- |
| Strategica | Obiettivi, partenariati, priorità |  |
| Operativa | Attività e coordinamento |  |
| Finanziaria | Budget e risorse |  |
| Formazione e competenze | Priorità formative |  |

5  Flusso decisionale

Individuare la decisione  →  Preparare la proposta  →  Consultare gli stakeholder  →  Valutare e approvare  →  Comunicare la decisione  →  Attuare  →  Riesaminare i risultati

| Fase | Risultato chiave |
| --- | --- |
| 1. Individuare la decisione | Decisione individuata e registrata |
| 2. Preparare la proposta | Proposta di decisione preparata |
| 3. Consultare gli stakeholder | Contributi degli stakeholder raccolti |
| 4. Valutare e approvare | Decisione approvata o rivista |
| 5. Comunicare la decisione | Decisione comunicata |
| 6. Attuare | Decisione attuata |
| 7. Riesaminare i risultati | Lezioni apprese individuate |

6  Modulo di richiesta di decisione

| Campo | Informazioni |
| --- | --- |
| Titolo della decisione |  |
| Presentata da |  |
| Problema / Opportunità |  |
| Soluzione proposta / Opzioni |  |
| Stakeholder consultati |  |
| Impatto previsto |  |
| Organo di approvazione richiesto |  |

7  Criteri di approvazione delle decisioni

| Criteri | Descrizione |
| --- | --- |
| Rilevanza strategica |  |
| Fattibilità |  |
| Impatto sugli stakeholder |  |
| Sostenibilità |  |
| Valutazione dei rischi |  |

8  Registro delle decisioni

| Data | Decisione | Organo responsabile | Esito | Seguito |
| --- | --- | --- | --- | --- |

9  Comunicazione e documentazione

| Metodo | Gruppo target | Persona responsabile | Frequenza |
| --- | --- | --- | --- |

10  Convalida e approvazione

| Nome | Organizzazione | Ruolo | Data | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- |