PROJETO TOURX — CONJUNTO DE FERRAMENTAS DE GOVERNANÇA

Modelo de Procedimento de Tomada de Decisão CoVE

Um procedimento pronto a ser adaptado por Centros de Excelência Profissional (CoVEs) externos para formalizar a forma como as decisões são tomadas, aprovadas, comunicadas e revistas.

## Como utilizar este modelo

- Analise as seis secções por ordem — cada uma baseia-se na anterior (princípios → categorias → processo → corpos → comunicação → revisão).

- Ajuste as categorias de decisão e os órgãos responsáveis ​​conforme o Anexo acima, para que correspondam à estrutura de governação real do seu CoVE; os exemplos fornecidos são um ponto de partida realista, não um requisito fixo.

- Após a conclusão, obtenha a aprovação formal do procedimento pelo órgão de gestão da sua CoVE e registe a aprovação na página de rosto.

- Armazene a versão aprovada num local central e reveja-a no intervalo estabelecido na Secção 6 (Processo de Revisão).

1. Princípios de Tomada de Decisão

Os princípios abaixo devem orientar todas as decisões tomadas dentro da CoVE, independentemente da categoria ou dimensão.

- Transparência — as decisões e os fundamentos que as sustentam são documentados e acessíveis a todos os parceiros relevantes.

- Subsidiariedade — as decisões são tomadas ao nível mais baixo competente para as tomar, sendo encaminhadas apenas quando necessário.

- Inclusão — os parceiros relevantes e, quando apropriado, as partes interessadas externas, são consultados antes das decisões que os afetam.

- Prioridade ao consenso, com a maioria como último recurso — o CoVE procura o consenso; caso não seja possível alcançá-lo num prazo razoável, aplica-se um mecanismo de votação/aprovação definido.

- Pontualidade — as decisões são tomadas dentro de prazos que não prejudiquem as operações do CoVE nem os compromissos dos seus parceiros.

- Responsabilidade — cada decisão tem um responsável e um órgão claramente identificados.

- Conformidade — as decisões respeitam os acordos fundadores do CoVE, as regras de financiamento da UE e a legislação nacional/regional aplicável.

[Adicione ou altere os princípios para refletir o acordo de parceria ou a carta constitutiva da sua CoVE.]

# 2. Categorias de Decisão

A classificação das decisões por categoria esclarece qual o organismo responsável e qual o nível de aprovação necessário.

| Categoria | Descrição | Exemplos de decisões | Limiar de aprovação |
| --- | --- | --- | --- |
| Estratégico | Decisões que definem a direção, o âmbito ou a estrutura das parcerias de longo prazo do CoVE. | Plano estratégico, admissão de novos parceiros, alteração de âmbito ou missão. | Conselho Administrativo / Comissão Diretiva — maioria qualificada ou consenso. |
| Operacional | Decisões de gestão do dia a dia necessárias para executar as atividades da CoVE. | Planeamento de atividades, alocação de pessoal, pequenas realocações orçamentais. | Coordenador/Parceiro Líder, dentro da autoridade delegada. |
| Financeiro | Decisões que envolvem a alocação de orçamento, despesas ou financiamento. | Aprovação do orçamento anual, aquisições acima de um limite estabelecido, acordos de cofinanciamento. | Conselho Administrativo/Comissão Diretiva, mediante proposta do Coordenador. |
| Parcerias e Adesões | Decisões sobre quem participa no CoVE e em que termos. | Admissão/saída de membros do Triângulo do Conhecimento, acordos de parceria. | Conselho Administrativo / Comissão Diretiva — o consenso é preferencial. |
| Qualidade e Currículo | Decisões sobre o conteúdo da formação, padrões de qualidade e acreditação. | Atualizações curriculares, critérios de garantia de qualidade, normas de certificação. | Grupo de Trabalho da Qualidade e Currículo, ratificado pelo Conselho Administrativo. |
| Comunicação e Divulgação | Decisões sobre comunicação externa, publicações e visibilidade. | Comunicados de imprensa, publicação de resultados, participação em eventos externos. | Coordenador(a), em consulta com o(a) responsável pela comunicação. |

[Ajuste as categorias, os exemplos e os limites para corresponder ao modelo de governação da sua CoVE.]

# 3. Processo de Aprovação

A sequência padrão abaixo aplica-se a todas as categorias de decisão; as etapas 3 e 4 podem ser abreviadas para decisões operacionais de baixo risco.

| Degrau | Descrição | Responsável | Período de tempo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proposta submetida com justificação e, quando relevante, implicações orçamentais ou de recursos. | Parceiro proponente / Grupo de trabalho | Conforme necessário |
| 2 | Triagem inicial para confirmar a categoria da decisão e o caminho de aprovação adequado. | Coordenador/Parceiro Líder | Em até 5 dias úteis |
| 3 | Consulta aos parceiros afetados e, quando relevante, às partes interessadas externas. | Coordenador(a) do Grupo de Trabalho relevante | [Introduzir período de tempo] |
| 4 | Discussão formal e votação/construção de consensos na reunião do órgão responsável. | Entidade responsável (ver Secção 4) | Na próxima reunião agendada, ou em sessão extraordinária se for urgente. |
| 5 | A decisão foi registada em ata, incluindo o resultado, os votos de vencido e eventuais condições. | Secretariado / Secretário(a) | No prazo de 5 dias úteis após a reunião. |
| 6 | A decisão foi comunicada a todos os parceiros e partes interessadas relevantes (ver Secção 5). | Coordenador(a) / Responsável pela Comunicação | No prazo de 10 dias úteis após a reunião. |
| 7 | A implementação tem início, com o progresso monitorizado em relação ao objetivo declarado da decisão. | Responsável pela implementação | Conforme estabelecido na decisão |

Decisões urgentes/aceleradas

Quando uma decisão não puder aguardar pela próxima reunião agendada, o Coordenador poderá iniciar um procedimento escrito acelerado (por exemplo, por e-mail ou votação online) entre os membros do órgão responsável, sujeito aos requisitos de quórum/notificação. Todas as decisões aceleradas deverão ser ratificadas na reunião ordinária seguinte.

# 4. Órgãos Responsáveis

A composição e o mandato de cada órgão devem ser confirmados de acordo com a carta de governação ou o acordo de parceria da sua CoVE.

| Corpo | Composição | Categorias de Mandato/Decisão |
| --- | --- | --- |
| Conselho Administrativo / Comissão Diretiva | Um representante por organização parceira principal da CoVE; presidido pelo Coordenador. | Decisões estratégicas, financeiras e de parcerias e membros; aprovação final das decisões de qualidade e currículo. |
| Coordenador/Parceiro Líder | Organização coordenadora designada. | Tomada de decisões operacionais dentro da autoridade delegada; representação diária do CoVE. |
| Triângulo do Conhecimento / Grupo Regional | Prestadores de serviços de EFP (Educação e Formação Profissional), representantes do sector empresarial e autoridades públicas de uma determinada região. | Decisões de implementação regional e contributos para as decisões de Qualidade, Currículo e Parcerias. |
| Grupos de Trabalho / Forças-Tarefa | Especialistas na matéria indicados pelos parceiros (ex.: Qualidade e Currículo, Comunicação). | Elabora recomendações e toma decisões delegadas no âmbito do seu mandato, sujeitas a ratificação do Conselho. |
| Assembleia Geral (se aplicável) | Todos os parceiros da CoVE e, quando aplicável, os membros associados. | Função consultiva; ratifica alterações estratégicas ou constitucionais importantes, quando exigido pelo acordo de parceria. |

[Renomeie os órgãos ou adicione/remova linhas para corresponder à estrutura de governação real do seu CoVE.]

# 5. Comunicação de Decisões

As decisões devem ser comunicadas de forma proporcional a quem afetam e ao grau de visibilidade pública que possuem.

| Audiência | Canal | Responsável | Período de tempo |
| --- | --- | --- | --- |
| Parceiros principais da CoVE | Ata da reunião, circular por e-mail | Coordenador/Secretariado | Em até 10 dias úteis |
| Membros do Triângulo do Conhecimento | Resumo regional, boletim informativo | Coordenador Regional | Dentro de 2 semanas |
| Rede de partes interessadas mais ampla | Atualização do website, newsletter, redes sociais | Líder de Comunicação | No prazo de 4 semanas, quando a decisão for pública. |
| Entidade financiadora / EACEA (se aplicável) | Canal formal de denúncia | Coordenador | Conforme exigido pelos prazos de entrega dos relatórios do contrato de financiamento. |

Conteúdo mínimo de uma comunicação de decisão

- O que foi decidido e porquê?

- Quem tomou a decisão e quando?

- Quem é o responsável pela implementação e quando?

- Onde encontrar o registo completo (atas, documentos comprovativos).

# 6. Processo de Revisão

Este procedimento deve ser revisto periodicamente para garantir que ainda reflete o funcionamento real do CoVE.

- Revisão programada — o Conselho Administrativo revê este procedimento pelo menos uma vez a cada [indicar intervalo, por exemplo, 12 meses], ou no início de cada nova fase do projeto.

- Revisão desencadeada — é também iniciada uma revisão se: a estrutura da parceria mudar substancialmente; um estrangulamento ou conflito na tomada de decisões revelar uma lacuna no procedimento; ou os requisitos de financiamento/regulamentação se alterem.

- Proposta de alteração — qualquer parceiro pode propor uma alteração, submetida por escrito ao Coordenador com a devida justificação.

- Aprovação das alterações — as alterações seguem o mesmo processo de aprovação que as decisões estratégicas (ver Secções 2–3).

- Controlo de versão — cada versão aprovada é registada na tabela abaixo e as versões substituídas são arquivadas, e não eliminadas.

Registo de versões

| Versão | Data | Resumo das alterações | Aprovado por |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | [Inserir data] | Versão inicial aprovada. | [Inserir órgão responsável] |

ANEXO: 

Modelo de Procedimento de Tomada de Decisão CoVE

Um modelo prático para definir, gerir e documentar os processos de tomada de decisão num Centro de Excelência Profissional (CoVE).

1 Informação sobre a COVID

| Campo | Informação |
| --- | --- |
| Nome da CoVE |  |
| Região/País |  |
| Organização que lidera a CoVE |  |
| Pessoa de contacto |  |
| E-mail |  |
| Versão/Data |  |

2 Princípios de Tomada de Decisão

| Princípio | Aplicação |
| --- | --- |
| Transparência |  |
| Participação das partes interessadas |  |
| Responsabilidade |  |
| Decisões baseadas na evidência |  |
| Construção de consensos |  |
| Alinhamento com os objetivos da CoVE |  |

3. Órgãos de Governação e Autoridade de Decisão

| Órgão de Governação | Papel | Membros |
| --- | --- | --- |
| Comité de direção | Decisões estratégicas |  |
| Equipa de Coordenação | Coordenação operacional |  |
| Grupos de Trabalho | Decisões temáticas |  |
| Outro | Especificar |  |

4 Categorias de Decisão

| Categoria | Exemplos | Órgão Responsável |
| --- | --- | --- |
| Estratégico | Objetivos, parcerias, prioridades |  |
| Operacional | Atividades e coordenação |  |
| Financeiro | Orçamento e recursos |  |
| Treino e Habilidades | Prioridades de formação |  |

5 Fluxo de trabalho de tomada de decisão

Identificar a decisão → Elaborar a proposta → Consultar as partes interessadas → Avaliar e aprovar → Comunicar a decisão → Implementar a ação → Analisar os resultados

| Degrau | Saída principal |
| --- | --- |
| 1. Identificar a decisão | Decisão identificada e registada |
| 2.º Preparar a proposta | Proposta de decisão elaborada |
| 3.º Consultar as partes interessadas | Contribuições das partes interessadas recolhidas |
| 4.º Avaliar e aprovar | Decisão aprovada ou revista |
| 5.Comunicar a decisão | Decisão comunicada |
| 6.º Implementar a ação | Decisão implementada |
| 7. Resultados da Revisão | Lições aprendidas identificadas |

6. Formulário de Pedido de Decisão

| Campo | Informação |
| --- | --- |
| Título da Decisão |  |
| Enviado por |  |
| Problema / Oportunidade |  |
| Solução proposta / Opções |  |
| Partes Interessadas Consultadas |  |
| Impacto esperado |  |
| Órgão de Aprovação Necessário |  |

7. Critérios de Aprovação da Decisão

| Critérios | Descrição |
| --- | --- |
| Relevância estratégica |  |
| Viabilidade |  |
| Impacto nas partes interessadas |  |
| Sustentabilidade |  |
| Avaliação de risco |  |

8. Registo de Decisão

| Data | Decisão | Órgão Responsável | Resultado | Acompanhamento |
| --- | --- | --- | --- | --- |

9 Comunicação e Documentação

| Método | Público-alvo | Pessoa Responsável | Frequência |
| --- | --- | --- | --- |

10 Validação e Aprovação

| Nome | Organização | Papel | Data | Assinatura |
| --- | --- | --- | --- | --- |